## Carátula
SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE
DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
ENERO- SEPTIEMBRE 2014

## LAIP
LAPI LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PDHDF PRESUPUESTALMENTE IDENTIFICADAS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO
UNIDAD RESPONSABLE: (1) 32 A0 01 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL
PERIODO: (3 ) ENERO-SEPTIEMBRE DE 2014
LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PDHDF |  | CLAVE FUNCIONAL |  |  |  |  | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) 2/ |  |  | ACCIONES REALIZADAS
No. | DENOMINACIÓN | FI | F | SF | AI | DENOMINACIÓN 1/ | ORIGINAL | PROGRAMADO MODIFICADO | EJERCIDO
50 | Crear un espacio de diálogo permanente con la sociedad civil para promover e implementar mejoras en la información que hacen pública los Entes Obligados. | 1 | 8 | 4 | 0 | Mesa de Diálogo por la Transparencia 3/ | 21000 | 0 | 0 | A inicios del 2014 se realizaron dos reuniones de trabajo, el día 16 de enero con el tema de Salud en donde los representantes de la Secretaría de Salud presentaron una ruta de avance para del cumplimiento de los acuerdos generados en el 2013, además de las propuestas de modificaciones al portal. El día 17 de enero, en las instalaciones del InfoDf se reunió la mesa de trabajo referente al tema de Transparencia legislativa, en donde se determinaron nuevas líneas de actuación. Derivado de lo anterior, se generaron tres acciones de seguimiento para medir el avance del cumplimiento de los acuerdos adoptados. Los sujetos obligados están en proceso de implementación de las acciones necesarias para satisfacer las recomendaciones realizadas en el diagnóstico elaborado por las OSC’s, posteriormente deberán entregar un informe con los avances logrados, los cuales serán revisados conjuntamente con las organizaciones de la Sociedad Civil quieren determinarán si se han satisfecho las recomendaciones. Al cierre del tercer trimestre, los sujetos obligados aún no entregaban el informe de avance.
52 | Comprobar que los entes públicos del D. F. cumplan cabalmente con la LTAIPDF, vigilando especialmente la disponibilidad y accesibilidad de la información relativa a los servicios y programas que ofrecen, en los términos del artículo 14 y como mecanismo fundamental para el ejercicio de los DESCA. | 1 | 8 | 4 | 0 | Evaluar la publicación y la calidad de la información de oficio en los portales de Internet de los Entes Obligados 4/ 5/ | Capítulo 1000 | 0 | 0
69 | Generar los mecanismos que garanticen el cumplimiento de las resoluciones y recomendaciones del INFODF por parte de los entes públicos. Ampliar las atribuciones del INFODF a fin de que, en los casos de incumplimiento, dé vista a los órganos de control interno para que procedan conforme a derecho. Analizar y en su caso ampliar las facultades de los Comités de Transparencia a fin de que vigilen el cumplimiento de dichas recomendaciones y resoluciones. | 1 | 8 | 4 | 0 | Sustanciar, proyectar y resolver los recursos de revisión, revocación y denuncias en los términos previstos en la LTAIPDF y la LPDPDF | Capítulo 1000 | 0 | 0 | En el periodo comprendido de enero a septiembre de 2014, se presentaron 1,772 recursos de revisión, integrados por 1,686 recursos sobre solicitudes de información pública y 86 relacionados con la protección o solicitud de datos personales. Se resolvieron 1,738 recursos en el periodo reportado, de los cuales 280 son del periodo 2013 y 713 del primer trimestre de 2014, 586 del segundo trimestre de 2014 y 159 del tercer trimestre de 2014,
70 | Verificar la implementación del modelo de capacidad ideal de gestión (de menos de 500, de 500 mil solicitudes, de 1,000 en adelante). Dotar a todas las dependencias y entidades de los recursos mínimos necesarios para poder garantizar la implantación del modelo, ello incluye las consideraciones sobre estructura administrativa (recursos económicos y recursos humanos). | 1 | 8 | 4 | 0 | Verificar las capacidades institucionales de las OIP | Capítulo 1000 | 0 | 0
72 | Aplicar encuestas que permitan identificar el perfil de quienes ejercitan el derecho de acceso a la información | 1 | 8 | 4 | 0 | Estudiar las características del ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Distrito Federal: Perfil socio-demográfico de los solicitantes de información pública a entes Obligados por la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal en 2014 4/ | Capítulo 1000 | 0 | 0 | Información sociodemográfica de los solicitantes de información pública, 2007-tercer trimestre de 2014
73 | Aplicar encuestas sobre los procedimientos de atención y tramitación de solicitudes a fin de evaluar su funcionamiento | 1 | 8 | 4 | 0 | Aplicar encuestas de satisfacción y de percepción del acceso a la información pública | Esta actividad no se programó en POA 2014 | 0 | 0 | Esta actividad no se programó en POA 2014
74 | Generar un análisis de los problemas identificados al momento de resolver los recursos de revisión, en atención a las solicitudes, para la implementación de estrategias de capacitación focalizada | 1 | 8 | 4 | 0 | Informe anual de actividades y resultados del InfoDF 2013 Subcapítulo: Dificultades observadas en la aplicación de la LTAIPDF y la LPDPDF | Capítulo 1000 | 0 | 0 | Informe anual de actividades y resultados del InfoDF 2013 Subcapítulo: Dificultades observadas en la aplicación de la LTAIPDF y la LPDPDF
79 | Integrar contenidos temáticos sobre el derecho al acceso a la información y transparencia, incluyendo contenidos de la LTAIPDF, en los planes de estudio de educación básica, específicamente en las materias de civismo | 1 | 8 | 4 | 0 | Ejecutar el Programa de formación y vinculación con instituciones educativas | 61620 | 0 | 20000 | En el tercer trimestre se llevó a cabo la primera sesión de trabajo del Jurado Calificador del 7° Concurso: aprobándose los mecanismos de operación del Jurado Calificador y los formatos de dictámenes particular e integral para la evaluación de los trabajos. Asimismo, se llevaron actividades de difusión del Concurso de ensayo en la UAM-Iztapalapa, y en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. La Convocatoria del Concurso cerró el 30 de septiembre del año en curso, se recibieron los ensayos participantes los cuales se enviaron al Jurado Calificador para la dictaminación respectiva.
80 | Construir una agenda común con dependencias del GDF y organizaciones de la sociedad civil, la academia y entes públicos para promover el conocimiento el derecho de acceso a la información y la LTAIPDF en los sectores pertinentes | 1 | 8 | 4 | 0 | Escuela Ciudadana por la Transparencia | 140000 | 0 | 0 | Se han capacitado un total de 1515 personas, lo que representa el 101% de la meta establecida para el año. En el tercer trimestre de 2014, se capacitó a 340 personas a través de 15 actividades, las que contemplan: 7 cursos (Formadores Nivel 2, La Verificación Administrativa en el Distrito Federal, Formación de Redes) y 8 Talleres (Fuentes Primarias de Información, Administración Pública). La población beneficiaria incluyó: Integrantes y ex integrantes de Comités Ciudadanos de las delegaciones Cuauhtémoc, Iztapalapa, Xochimilco, Tlalpan, Iztacalco y Gustavo A. Madero; mujeres integrantes de la Asamblea Ciudadana de Mujeres; Integrantes de redes de las sedes delegacionales del INMUJERES; así como ciudadanos independientes de las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal.
82 | Reafirmar la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, para seguir buscando soluciones a las necesidades de capacitación y gestión documental. | 1 | 8 | 4 | 0 | RETAIPDF, en el nivel de Responsables de Capacitación RETAIP, en el nivel de Responsables de Oficinas de Información Pública REDDP, Red de Protección de Datos Personales del Distrito Federal | 57279.77 | 0 | 0
83 | Determinar estrategias de “traducción de información”, esto es, elaborar mensajes adecuados – que tomen en cuenta elementos de cultura, uso, afectaciones y lenguaje-, a través de los medios pertinentes, para asegurar que llegue información entendible a los sectores poblacionales afectados por una determinada acción de gobierno. Los formatos y soportes para la transmisión de la información tendrán que cumplir con los requisitos de accesibilidad de información y comunicaciones necesarias para personas con discapacidad o para hablantes de diversos idiomas o lenguas | 1 | 8 | 4 | 0 | Mesa de Diálogo por la Transparencia 3/ | Mismo dato | 0 | 0 | A inicios del 2014 se realizaron dos reuniones de trabajo, el día 16 de enero con el tema de Salud en donde los representantes de la Secretaría de Salud presentaron una ruta de avance para del cumplimiento de los acuerdos generados en el 2013, además de las propuestas de modificaciones al portal. El día 17 de enero, en las instalaciones del InfoDf se reunió la mesa de trabajo referente al tema de Transparencia legislativa, en donde se determinaron nuevas líneas de actuación. Derivado de lo anterior, se generaron tres acciones de seguimiento para medir el avance del cumplimiento de los acuerdos adoptados. Los sujetos obligados están en proceso de implementación de las acciones necesarias para satisfacer las recomendaciones realizadas en el diagnóstico elaborado por las OSC’s, posteriormente deberán entregar un informe con los avances logrados, los cuales serán revisados conjuntamente con las organizaciones de la Sociedad Civil quieren determinarán si se han satisfecho las recomendaciones. Al cierre del tercer trimestre, los sujetos obligados aún no entregaban el informe de avance.
85 | Derecho al acceso a la información Difusión proactiva o focalizada de la información pública Mejorar la difusión de información pública, sobre todo a través del uso de la tecnología. Subrayar la difusión del marco normativo internacional y local en la materia, para avanzar en la apropiación del derecho de acceso a la información por parte de la ciudadanía, de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. | 1 | 8 | 4 | 0 | Mantener la plataforma electrónica del Sistema de envío de avisos de Infomex a través de mensajes SMS | 10000 | 0 | 0 | En el periodo de comprendido de julio a septiembre del 2014, el sistema de envíos de avisos Infomex a través de mensajes “SMS”, reporto 37,874 avisos
88 | Organizar la información a fin de desagregar datos por género y sexo, grupo de población, edad y demás indicadores que se consideren necesarios, incluyendo estos campos de captura en todos los instrumentos de captura básica, a fin de mejorar el registro de la información pública y por tanto su difusión. | 1 | 8 | 4 | 0 | Evaluar la publicación y la calidad de la información de oficio en los portales de Internet de los Entes Obligados 4/ | Capítulo 1000 | 0 | 0 | De conformidad con lo establecido en el Artículo 71, fracción VIII y XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (LTAIPDF); del Artículo 23, fracción V del Reglamento Interior del InfoDF; así como en cumplimiento del Programa Operativo Anual 2013 del InfoDF . Evaluación de la calidad de la información pública de oficio difundida en los portales de Internet de los Entes Obligados (Artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 Bis, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29 y 30 de la LTAIPDF), del cuarto trimestre de 2013 la cual fue realizada entre los meses de noviembre de 2013 y enero de 2014. Primer trimestre de 2014 Evaluación a portales de internet realizada en los meses de abril y mayo. Segundo trimestre de 2014 Evaluación a portales de internet realizada en los meses de junio y agosto. Tercer trimestre de 2014 Evaluación a portales de internet realizada en los meses de octubre y noviembre
264 | Cumplir con las obligaciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, reglamentando al interior de los organismos los datos que deben ser sistematizados y puestos a disposición del público. | 1 | 8 | 4 | 0 | Evaluar la publicación y la calidad de la información de oficio en los portales de Internet de los Entes Obligados 4/ | Capítulo 1000 | 0 | 0 | De conformidad con lo establecido en el Artículo 71, fracción VIII y XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (LTAIPDF); del Artículo 23, fracción V del Reglamento Interior del InfoDF; así como en cumplimiento del Programa Operativo Anual 2013 del InfoDF . Evaluación de la calidad de la información pública de oficio difundida en los portales de Internet de los Entes Obligados (Artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 Bis, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29 y 30 de la LTAIPDF), del cuarto trimestre de 2013 la cual fue realizada entre los meses de noviembre de 2013 y enero de 2014. Primer trimestre de 2014 Evaluación a portales de internet realizada en los meses de abril y mayo. Segundo trimestre de 2014 Evaluación a portales de internet realizada en los meses de junio y agosto. Tercer trimestre de 2014 Evaluación a portales de internet realizada en los meses de octubre y noviembre
265 | Establecer mecanismos de trabajo que contemplen la recopilación y sistematización de datos desagregados en las instancias encargadas de la administración de justicia. | 1 | 8 | 4 | 0 | Evaluar la publicación y la calidad de la información de oficio en los portales de Internet de los Entes Obligados 4/ | Capítulo 1000 | 0 | 0 | De conformidad con lo establecido en el Artículo 71, fracción VIII y XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (LTAIPDF); del Artículo 23, fracción V del Reglamento Interior del InfoDF; así como en cumplimiento del Programa Operativo Anual 2013 del InfoDF . Evaluación de la calidad de la información pública de oficio difundida en los portales de Internet de los Entes Obligados (Artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 Bis, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29 y 30 de la LTAIPDF), del cuarto trimestre de 2013 la cual fue realizada entre los meses de noviembre de 2013 y enero de 2014. Primer trimestre de 2014 Evaluación a portales de internet realizada en los meses de abril y mayo. Segundo trimestre de 2014 Evaluación a portales de internet realizada en los meses de junio y agosto. Tercer trimestre de 2014 Evaluación a portales de internet realizada en los meses de octubre y noviembre
639 | Solicitar a la Conagua transparentar la información respecto a la concesión de derechos de uso y explotación de pozos, incluyendo las concesiones de pozos que se dan a empresas nacionales y trasnacionales, así como los volúmenes autorizados | 1 | 8 | 4 | 0 | Mesa de Diálogo por la Transparencia 3/ | Mismo dato | 0 | 0 | A inicios del 2014 se realizaron dos reuniones de trabajo, el día 16 de enero con el tema de Salud en donde los representantes de la Secretaría de Salud presentaron una ruta de avance para del cumplimiento de los acuerdos generados en el 2013, además de las propuestas de modificaciones al portal. El día 17 de enero, en las instalaciones del InfoDf se reunió la mesa de trabajo referente al tema de Transparencia legislativa, en donde se determinaron nuevas líneas de actuación. Derivado de lo anterior, se generaron tres acciones de seguimiento para medir el avance del cumplimiento de los acuerdos adoptados. Los sujetos obligados están en proceso de implementación de las acciones necesarias para satisfacer las recomendaciones realizadas en el diagnóstico elaborado por las OSC’s, posteriormente deberán entregar un informe con los avances logrados, los cuales serán revisados conjuntamente con las organizaciones de la Sociedad Civil quieren determinarán si se han satisfecho las recomendaciones. Al cierre del tercer trimestre, los sujetos obligados aún no entregaban el informe de avance.
[6 empty] | TOTAL (7) | 289899.77 | 0 | 20000
Notas:
1/ Las líneas del PDHDF están cubiertas con las acciones institucionales del InfoDF, pero el presupuesto de cada acción institucional que le corresponde no está destinado a cubrir exclusivamente
la línea del PDHDF, sino que está también dirigido al cumplimiento de otras actividades de este órgano autónomo. Sin embargo, no es posible hacer un desglose entre ambos destinos.
2/ Para el InfoDF no es posible reportar cuánto de cada recurso del Capítulo 1000 se dedica a las líneas del PDHDF.
3/ El presupuesto de la actividad institucional "Mesa de Diálogo por la Transparencia" comprende, entre otras acciones, las líneas 50, 83 y 639 del PDHDF; con el fin de no duplicar
los recursos asignados, el presupuesto sólo se reporta en la primera línea del PDHDF.
4/ El presupuesto de la actividad institucional "Evaluar la publicación y la calidad de la información de oficio en los portales de Internet de los Entes Obligados" comprende, entre otras acciones
las líneas de acción 52, 72, 88, 264 y 265 del PDHDF; con el fin de no duplicar los recursos asignados, el presupuesto sólo se reporta en la primera línea de las mencionadas del PDHDF.
5/ Esta actividad institucional del InfoDF comprende también recursos del Capítulo 1000.

## IDH 50
IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD RESPONSABLE: 32 A0 01 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL
PERIODO: (3 ) ENERO-SEPTIEMBRE DE 2014
Derecho o Grupo de Población del PDHDF: |  | Línea de Acción del PDHDF |  | FI/F/SF/AI | Tipo de Indicador: |  | Fin (Impacto] | Propósito (Resultado) | Componente | Actividades
Acceso a la Información |  | 50 |  | --- | [5 empty] | x
Objetivo de la LA o Derecho: |  | Crear un espacio de diálogo permanente con la sociedad civil para promover e implementar mejoras en la información que hacen pública los Entes Obligados.
Nombre del Indicador: |  | Avance porcentual de la acción institucional "Mesa de Diálogo por la Transparencia"
Método de Cálculo: |  | (Número de sesiones efectuadas / número de sesiones programadas) * 100
Sustitución de Valores: |  | (1/3)*100
Frecuencia del Indicador: |  | Semestral
Línea Base: |  | ----
Meta: |  | 100
Valor al concluir el periodo de estudio: |  | 33.3 %
Valor en el mismo periodo del año anterior: |  | 0
Interpretación al cambio de valores: |  | El periodo anterior la acción institucional "Mesa de Diálogo por la Transparencia" no tuvo actividades
Medios de Verificación: |  | Informes anuales de del InfoDF
GRUPOS DE ATENCIÓN 1/
SEXO | Población Objetivo | Población Beneficiada
|  | Infantes 0-14años | Jóvenes 15-29 años | Personas Adultas 30-59 |  | Personas Adultas Mayores > 60 |  | TOTAL
Mujeres | (18) | (18) | (18) | (18) |  | (18) |  | (18)
Hombres | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | ---
TOTAL | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | ---
1/ En su POA el InfoDF no define grupos de atención por sexo ni edades.

## IDH 52
IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD RESPONSABLE: 32 A0 01 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL
PERIODO: (3 ) ENERO-SEPTIEMBRE DE 2014
Derecho o Grupo de Población del PDHDF: |  | Línea de Acción del PDHDF |  | FI/F/SF/AI | Tipo de Indicador: |  | Fin (Impacto] | Propósito (Resultado) | Componente | Actividades
Acceso a la Información |  | 52 |  | --- | [5 empty] | x
Objetivo de la LA o Derecho: |  | Comprobar que los entes públicos del DF cumplan cabalmente con la LTAIPDF, vigilando especialmente la disponibilidad y accesibilidad de la información relativa a los servicios y programas que ofrecen, en los términos del artículo 14 y como mecanismo fundamental para el ejercicio de los DESCA.
Nombre del Indicador: |  | Avance porcentual de la actividad institucional "Evaluar la publicación y la calidad de la información de oficio en los portales de Internet de los Entes Obligados"
Método de Cálculo: |  | (Número de evaluaciones efectuadas / número de evaluaciones programadas) * 100
Sustitución de Valores: |  | (3/4)*100
Frecuencia del Indicador: |  | Trimestral
Línea Base: |  | ----
Meta: |  | 100
Valor al concluir el periodo de estudio: |  | 75%
Valor en el mismo periodo del año anterior: |  | 75%
Interpretación al cambio de valores: |  | No se presentó algún cambio en los valores
Medios de Verificación: |  | Informes anuales de InfoDF
GRUPOS DE ATENCIÓN 1/
SEXO | Población Objetivo | Población Beneficiada
|  | Infantes 0-14años | Jóvenes 15-29 años | Personas Adultas 30-59 |  | Personas Adultas Mayores > 60 |  | TOTAL
Mujeres | (18) | (18) | (18) | (18) |  | (18) |  | (18)
Hombres | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | ---
TOTAL | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | ---
1/ En su POA el InfoDF no define grupos de atención por sexo ni edades.

## IDH 69
IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD RESPONSABLE: 32 A0 01 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL
PERIODO: (3 ) ENERO-SEPTIEMBRE DE 2014
Derecho o Grupo de Población del PDHDF: |  | Línea de Acción del PDHDF |  | FI/F/SF/AI | Tipo de Indicador: |  | Fin (Impacto] | Propósito (Resultado) | Componente | Actividades
Acceso a la Información |  | 69 |  | --- | [5 empty] | x
Objetivo de la LA o Derecho: |  | Generar los mecanismos que garanticen el cumplimiento de las resoluciones y recomendaciones del INFODF por parte de los entes públicos. Ampliar las atribuciones del INFODF a fin de que, en los casos de incumplimiento, dé vista a los órganos de control interno para que procedan conforme a derecho. Analizar y en su caso ampliar las facultades de los Comités de Transparencia a fin de que vigilen el cumplimiento de dichas recomendaciones y resoluciones.
Nombre del Indicador: |  | Avance porcentual de la actividad ''Sustanciar, proyectar y resolver los recursos de revisión, revocación y denuncias en los términos previstos en la LTAIPDF y la LPDPDF"
Método de Cálculo: |  | (Recursos de revisión resueltos / proyección de recursos de revisión ) * 100
Sustitución de Valores: |  | (1738 / 2456)*100
Frecuencia del Indicador: |  | Trimestral
Línea Base: |  | ----
Meta: |  | 100
Valor al concluir el periodo de estudio: |  | 70.76 %
Valor en el mismo periodo del año anterior: |  | 55 %
Interpretación al cambio de valores: |  | Mayor ritmo de presentación de recusrsos de revisión interpuestos que en el 2014
Medios de Verificación: |  | Informes anuales de del InfoDF
GRUPOS DE ATENCIÓN 1/
SEXO | Población Objetivo | Población Beneficiada
|  | Infantes 0-14años | Jóvenes 15-29 años | Personas Adultas 30-59 |  | Personas Adultas Mayores > 60 |  | TOTAL
Mujeres | (18) | (18) | (18) | (18) |  | (18) |  | (18)
Hombres | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | ---
TOTAL | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | ---
1/ En su POA el InfoDF no define grupos de atención por sexo ni edades.

## IDH 70
IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD RESPONSABLE: 32 A0 01 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL
PERIODO: (3 ) ENERO-SEPTIEMBRE DE 2014
Derecho o Grupo de Población del PDHDF: |  | Línea de Acción del PDHDF |  | FI/F/SF/AI | Tipo de Indicador: |  | Fin (Impacto] | Propósito (Resultado) | Componente | Actividades
Acceso a la Información |  | 70 |  | --- | [5 empty] | x
Objetivo de la LA o Derecho: |  | Verificar la implementación del modelo de capacidad ideal de gestión (de menos de 500, de 500 mil solicitudes, de 1,000 en adelante). Dotar a todas las dependencias y entidades de los recursos mínimos necesarios para poder garantizar la implantación del modelo, ello incluye las consideraciones sobre estructura administrativa (recursos económicos y recursos humanos).
Nombre del Indicador: |  | Avance porcentual de la actividad ''Verificar las capacidades institucionales de las OIP "
Método de Cálculo: |  | (Número de verificaciones efectuadas / número de verificaciones efectuadas) * 100
Sustitución de Valores: |  | (1/1)*100
Frecuencia del Indicador: |  | Anual
Línea Base: |  | ----
Meta: |  | 100
Valor al concluir el periodo de estudio: |  | Aun no se ha realizado esta actividad.Está programada a realizarse en el tercer trimestre de 2014
Valor en el mismo periodo del año anterior: |  | 0
Interpretación al cambio de valores: |  | No hay datos para comparar
Medios de Verificación: |  | Informes anuales de del InfoDF
GRUPOS DE ATENCIÓN 1/
SEXO | Población Objetivo | Población Beneficiada
|  | Infantes 0-14años | Jóvenes 15-29 años | Personas Adultas 30-59 |  | Personas Adultas Mayores > 60 |  | TOTAL
Mujeres | (18) | (18) | (18) | (18) |  | (18) |  | (18)
Hombres | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | ---
TOTAL | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | ---
1/ En su POA el InfoDF no define grupos de atención por sexo ni edades.

## IDH 72
IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD RESPONSABLE: 32 A0 01 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL
PERIODO: (3 ) ENERO- SEPTIEMBRE DE 2014
Derecho o Grupo de Población del PDHDF: |  | Línea de Acción del PDHDF |  | FI/F/SF/AI | Tipo de Indicador: |  | Fin (Impacto] | Propósito (Resultado) | Componente | Actividades
Acceso a la Información |  | 72 |  | --- | [5 empty] | x
Objetivo de la LA o Derecho: |  | Aplicar encuestas que permitan identificar el perfil de quienes ejercitan el derecho de acceso a la información
Nombre del Indicador: |  | Avance porcentual de la actividad ''Estudiar las características del ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Distrito Federal: Perfil socio-demográfico de los solicitantes de información pública a entes Obligados por la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal
Método de Cálculo: |  | (Número de infomormes efectuados / número de informes programados) * 100
Sustitución de Valores: |  | (3/4)*100
Frecuencia del Indicador: |  | Trimestral
Línea Base: |  | ----
Meta: |  | 100
Valor al concluir el periodo de estudio: |  | 75 %
Valor en el mismo periodo del año anterior: |  | 75 %
Interpretación al cambio de valores: |  | No hay cambio de valores
Medios de Verificación: |  | Informes anuales del infoDF
GRUPOS DE ATENCIÓN 1/
SEXO | Población Objetivo | Población Beneficiada
|  | Infantes 0-14años | Jóvenes 15-29 años | Personas Adultas 30-59 |  | Personas Adultas Mayores > 60 |  | TOTAL
Mujeres | (18) | (18) | (18) | (18) |  | (18) |  | (18)
Hombres | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | ---
TOTAL | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | ---
1/ En su POA el InfoDF no define grupos de atención por sexo ni edades.

## IDH 73
IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD RESPONSABLE: 32 A0 01 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL
PERIODO: (3 ) ENERO-SEPTIEMBRE DE 2014
Derecho o Grupo de Población del PDHDF: |  | Línea de Acción del PDHDF |  | FI/F/SF/AI | Tipo de Indicador: |  | Fin (Impacto] | Propósito (Resultado) | Componente | Actividades
Acceso a la Información |  | 73 |  | --- | [5 empty] | x
Objetivo de la LA o Derecho: |  | Aplicar encuestas sobre los procedimientos de atención y tramitación de solicitudes a fin de evaluar su funcionamiento
Nombre del Indicador: |  | Avance porcentual de la actividad institucional "Aplicar encuestas de satisfacción y de percepción del acceso a la información pública"
Método de Cálculo: |  | (Número de encuestas efectuadas / número de encuestas programadas) * 100
Sustitución de Valores: |  | No se programó en POA 2014
Frecuencia del Indicador: |  | Anual
Línea Base: |  | ----
Meta: |  | 100
Valor al concluir el periodo de estudio: |  | 0
Valor en el mismo periodo del año anterior: |  | 0
Interpretación al cambio de valores: |  | No hay datos para comparar
Medios de Verificación: |  | Informes anuales de del InfoDF
GRUPOS DE ATENCIÓN 1/
SEXO | Población Objetivo | Población Beneficiada
|  | Infantes 0-14años | Jóvenes 15-29 años | Personas Adultas 30-59 |  | Personas Adultas Mayores > 60 |  | TOTAL
Mujeres | (18) | (18) | (18) | (18) |  | (18) |  | (18)
Hombres | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | ---
TOTAL | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | ---
1/ En su POA el InfoDF no define grupos de atención por sexo ni edades.

## IDH 74
IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD RESPONSABLE: 32 A0 01 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL
PERIODO: (3 ) ENERO-SEPTIEMBRE DE 2014
Derecho o Grupo de Población del PDHDF: |  | Línea de Acción del PDHDF |  | FI/F/SF/AI | Tipo de Indicador: |  | Fin (Impacto] | Propósito (Resultado) | Componente | Actividades
Acceso a la Información |  | 74 |  | --- | [5 empty] | x
Objetivo de la LA o Derecho: |  | Generar un análisis de los problemas identificados al momento de resolver los recursos de revisión, en atención a las solicitudes, para la implementación de estrategias de capacitación focalizada
Nombre del Indicador: |  | Avance porcentual de la actividad "Informe anual de actividades y resultados del InfoDF 2013 Subcapítulo: Dificultades observadas en la aplicación de la LTAIPDF y la LPDPDF"
Método de Cálculo: |  | (Número de informes efectuados / número de informes programados) * 100
Sustitución de Valores: |  | (1/1)*100
Frecuencia del Indicador: |  | Anual
Línea Base: |  | ----
Meta: |  | 100
Valor al concluir el periodo de estudio: |  | 100 %
Valor en el mismo periodo del año anterior: |  | 100%
Interpretación al cambio de valores: |  | No se presento cambio en los valores observados
Medios de Verificación: |  | Informes de Actividades y Resultados
GRUPOS DE ATENCIÓN 1/
SEXO | Población Objetivo | Población Beneficiada
|  | Infantes 0-14años | Jóvenes 15-29 años | Personas Adultas 30-59 |  | Personas Adultas Mayores > 60 |  | TOTAL
Mujeres | (18) | (18) | (18) | (18) |  | (18) |  | (18)
Hombres | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | ---
TOTAL | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | ---
1/ En su POA el InfoDF no define grupos de atención por sexo ni edades.

## IDH 79
IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD RESPONSABLE: 32 A0 01 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL
PERIODO: (3 ) ENERO-SEPTIEMBRE DE 2014
Derecho o Grupo de Población del PDHDF: |  | Línea de Acción del PDHDF |  | FI/F/SF/AI | Tipo de Indicador: |  | Fin (Impacto] | Propósito (Resultado) | Componente | Actividades
Acceso a la Información |  | 79 |  | --- | [5 empty] | x
Objetivo de la LA o Derecho: |  | Integrar contenidos temáticos sobre el derecho al acceso a la información y transparencia, incluyendo contenidos de la LTAIPDF, en los planes de estudio de educación básica, específicamente en las materias de civismo
Nombre del Indicador: |  | Avance porcentual de la actividad "Programa de formación y vinculación con instituciones educativas"
Método de Cálculo: |  | (Número de actividades efectuadas / número de actividades programadas) * 100
Sustitución de Valores: |  | (2/2)*100
Frecuencia del Indicador: |  | Trimestral
Línea Base: |  | ----
Meta: |  | 100
Valor al concluir el periodo de estudio: |  | 100%
Valor en el mismo periodo del año anterior: |  | 75 %
Interpretación al cambio de valores: |  | Mayor ritmo en las actividades realizadas y conclusión de meta
Medios de Verificación: |  | Informes anuales de del InfoDF
GRUPOS DE ATENCIÓN 1/
SEXO | Población Objetivo | Población Beneficiada
|  | Infantes 0-14años | Jóvenes 15-29 años | Personas Adultas 30-59 |  | Personas Adultas Mayores > 60 |  | TOTAL
Mujeres | (18) | (18) | (18) | (18) |  | (18) |  | (18)
Hombres | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | ---
TOTAL | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | ---
1/ En su POA el InfoDF no define grupos de atención por sexo ni edades.
Note on D25: Jorge.Mayes: Mayor ritmo de presentación de recusrsos de revisión interpuestos que en el 2014

## IDH 80
IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD RESPONSABLE: 32 A0 01 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL
PERIODO: (3) ENERO-SEPTIEMBRE DE 2014
Derecho o Grupo de Población del PDHDF: |  | Línea de Acción del PDHDF |  | FI/F/SF/AI | Tipo de Indicador: |  | Fin (Impacto] | Propósito (Resultado) | Componente | Actividades
Acceso a la Información |  | 80 |  | --- | [5 empty] | x
Objetivo de la LA o Derecho: |  | Construir una agenda común con dependencias del GDF y organizaciones de la sociedad civil, la academia y entes públicos para promover el conocimiento el derecho de acceso a la información y la LTAIPDF en los sectores pertinentes
Nombre del Indicador: |  | Avance porcentual de la actividad "Escuela Ciudadana por la Transparencia"
Método de Cálculo: |  | (Número de acciones efectuadas / número de acciones programadas) * 100
Sustitución de Valores: |  | (1.01/1)*100
Frecuencia del Indicador: |  | Trimestral
Línea Base: |  | ----
Meta: |  | 100
Valor al concluir el periodo de estudio: |  | 101 %
Valor en el mismo periodo del año anterior: |  | 75 %
Interpretación al cambio de valores: |  | Mayor ritmo en las actividades "Escuela Ciudadana por la Transparencia" que en el 2014
Medios de Verificación: |  | Informes anuales de del InfoDF
GRUPOS DE ATENCIÓN 1/
SEXO | Población Objetivo | Población Beneficiada
|  | Infantes 0-14años | Jóvenes 15-29 años | Personas Adultas 30-59 |  | Personas Adultas Mayores > 60 |  | TOTAL
Mujeres | (18) | (18) | (18) | (18) |  | (18) |  | (18)
Hombres | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | ---
TOTAL | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | ---
1/ En su POA el InfoDF no define grupos de atención por sexo ni edades.

## IDH 82
IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD RESPONSABLE: 32 A0 01 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL
PERIODO: (3 ) ENERO-SEPTIEMBRE DE 2014
Derecho o Grupo de Población del PDHDF: |  | Línea de Acción del PDHDF |  | FI/F/SF/AI | Tipo de Indicador: |  | Fin (Impacto] | Propósito (Resultado) | Componente | Actividades
Acceso a la Información |  | 82 |  | --- | [5 empty] | x
Objetivo de la LA o Derecho: |  | Reafirmar la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, para seguir buscando soluciones a las necesidades de capacitación y gestión documental.
Nombre del Indicador: |  | Avance porcentual de las actividadades "RETAIPDF, en el nivel de Responsables de Capacitación; RETAIP, en el nivel de Responsables de Oficinas de Información Pública; REDDP, Red de Protección de Datos Personales del Distrito Federal"
Método de Cálculo: |  | (Número de acciones efectuadas / número de acciones programadas) * 100
Sustitución de Valores: |  | (5/7)*100
Frecuencia del Indicador: |  | Trimestral
Línea Base: |  | ----
Meta: |  | 100
Valor al concluir el periodo de estudio: |  | 71.42%
Valor en el mismo periodo del año anterior: |  | 75 %
Interpretación al cambio de valores: |  | Avance en tiempo con lo programado, se reporta menor número de actividades
Medios de Verificación: |  | Informes anuales de del InfoDF
GRUPOS DE ATENCIÓN 1/
SEXO | Población Objetivo | Población Beneficiada
|  | Infantes 0-14años | Jóvenes 15-29 años | Personas Adultas 30-59 |  | Personas Adultas Mayores > 60 |  | TOTAL
Mujeres | (18) | (18) | (18) | (18) |  | (18) |  | (18)
Hombres | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | ---
TOTAL | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | ---
1/ En su POA el InfoDF no define grupos de atención por sexo ni edades.

## IDH 83
IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD RESPONSABLE: 32 A0 01 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL
PERIODO: (3 ) ENERO-SEPTIEMBRE DE 2014
Derecho o Grupo de Población del PDHDF: |  | Línea de Acción del PDHDF |  | FI/F/SF/AI | Tipo de Indicador: |  | Fin (Impacto] | Propósito (Resultado) | Componente | Actividades
Acceso a la Información |  | 83 |  | --- | [5 empty] | x
Objetivo de la LA o Derecho: |  | Determinar estrategias de “traducción de información”, esto es, elaborar mensajes adecuados – que tomen en cuenta elementos de cultura, uso, afectaciones y lenguaje-, a través de los medios pertinentes, para asegurar que llegue información entendible a los sectores poblacionales afectados por una determinada acción de gobierno. Los formatos y soportes para la transmisión de la información tendrán que cumplir con los requisitos de accesibilidad de información y comunicaciones necesarias para personas con discapacidad o para hablantes de diversos idiomas o lenguas
Nombre del Indicador: |  | Avance porcentual de la acción institucional "Mesa de Diálogo por la Transparencia"
Método de Cálculo: |  | (Número de sesiones efectuadas / número de sesiones programadas) * 100
Sustitución de Valores: |  | (1/3)*100
Frecuencia del Indicador: |  | Semestral
Línea Base: |  | ----
Meta: |  | 100
Valor al concluir el periodo de estudio: |  | 33.3 %
Valor en el mismo periodo del año anterior: |  | 0
Interpretación al cambio de valores: |  | El periodo anterior la acción institucional "Mesa de Diálogo por la Transparencia" no tuvo actividades
Medios de Verificación: |  | Informes anuales de del InfoDF
GRUPOS DE ATENCIÓN 1/
SEXO | Población Objetivo | Población Beneficiada
|  | Infantes 0-14años | Jóvenes 15-29 años | Personas Adultas 30-59 |  | Personas Adultas Mayores > 60 |  | TOTAL
Mujeres | (18) | (18) | (18) | (18) |  | (18) |  | (18)
Hombres | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | ---
TOTAL | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | ---
1/ En su POA el InfoDF no define grupos de atención por sexo ni edades.

## IDH 85
IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD RESPONSABLE: 32 A0 01 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL
PERIODO: (3 ) ENERO-SEPTIEMBRE DE 2014
Derecho o Grupo de Población del PDHDF: |  | Línea de Acción del PDHDF |  | FI/F/SF/AI | Tipo de Indicador: |  | Fin (Impacto] | Propósito (Resultado) | Componente | Actividades
Acceso a la Información |  | 85 |  | --- | [5 empty] | x
Objetivo de la LA o Derecho: |  | Derecho al acceso a la información Difusión proactiva o focalizada de la información pública Mejorar la difusión de información pública, sobre todo a través del uso de la tecnología. Subrayar la difusión del marco normativo internacional y local en la materia, para avanzar en la apropiación del derecho de acceso a la información por parte de la ciudadanía, de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.
Nombre del Indicador: |  | Avance porcentual de la acción institucional "Mantener la plataforma electrónica del Sistema de envío de avisos de Infomex a través de mensajes SMS"
Método de Cálculo: |  | (Número de acciones desarrolladas / número de acciones programadas) * 100
Sustitución de Valores: |  | (.75748/1)*100
Frecuencia del Indicador: |  | Trimestral
Línea Base: |  | ----
Meta: |  | 100
Valor al concluir el periodo de estudio: |  | ¦
Valor en el mismo periodo del año anterior: |  | 75 %
Interpretación al cambio de valores: |  | Sin cambio en los valores observados
Medios de Verificación: |  | Informes anuales de del InfoDF
GRUPOS DE ATENCIÓN 1/
SEXO | Población Objetivo | Población Beneficiada
|  | Infantes 0-14años | Jóvenes 15-29 años | Personas Adultas 30-59 |  | Personas Adultas Mayores > 60 |  | TOTAL
Mujeres | (18) | (18) | (18) | (18) |  | (18) |  | (18)
Hombres | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | ---
TOTAL | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | ---
1/ En su POA el InfoDF no define grupos de atención por sexo ni edades.

## IDH 88
IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD RESPONSABLE: 32 A0 01 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL
PERIODO: (3 ) ENERO-SEPTIEMBRE DE 2014
Derecho o Grupo de Población del PDHDF: |  | Línea de Acción del PDHDF |  | FI/F/SF/AI | Tipo de Indicador: |  | Fin (Impacto] | Propósito (Resultado) | Componente | Actividades
Acceso a la Información |  | 88 |  | --- | [5 empty] | x
Objetivo de la LA o Derecho: |  | Organizar la información a fin de desagregar datos por género y sexo, grupo de población, edad y demás indicadores que se consideren necesarios, incluyendo estos campos de captura en todos los instrumentos de captura básica, a fin de mejorar el registro de la información pública y por tanto su difusión.
Nombre del Indicador: |  | Avance porcentual de la actividad institucional "Evaluar la publicación y la calidad de la información de oficio en los portales de Internet de los Entes Obligados"
Método de Cálculo: |  | (Número de evaluaciones efectuadas / número de evaluaciones programadas) * 100
Sustitución de Valores: |  | (3/4)*100
Frecuencia del Indicador: |  | Trimestral
Línea Base: |  | ----
Meta: |  | 100
Valor al concluir el periodo de estudio: |  | 75%
Valor en el mismo periodo del año anterior: |  | 75%
Interpretación al cambio de valores: |  | No se presentó algún cambio en los valores
Medios de Verificación: |  | Informes anuales de del InfoDF
GRUPOS DE ATENCIÓN 1/
SEXO | Población Objetivo | Población Beneficiada
|  | Infantes 0-14años | Jóvenes 15-29 años | Personas Adultas 30-59 |  | Personas Adultas Mayores > 60 |  | TOTAL
Mujeres | (18) | (18) | (18) | (18) |  | (18) |  | (18)
Hombres | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | ---
TOTAL | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | ---
1/ En su POA el InfoDF no define grupos de atención por sexo ni edades.

## IDH 264
IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD RESPONSABLE: 32 A0 01 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL
PERIODO: (3 ) ENERO-SEPTIEMBRE DE 2014
Derecho o Grupo de Población del PDHDF: |  | Línea de Acción del PDHDF |  | FI/F/SF/AI | Tipo de Indicador: |  | Fin (Impacto] | Propósito (Resultado) | Componente | Actividades
Acceso a la Información |  | 264 |  | --- | [5 empty] | x
Objetivo de la LA o Derecho: |  | Cumplir con las obligaciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, reglamentando al interior de los organismos los datos que deben ser sistematizados y puestos a disposición del público.
Nombre del Indicador: |  | Avance porcentual de la actividad institucional "Evaluar la publicación y la calidad de la información de oficio en los portales de Internet de los Entes Obligados"
Método de Cálculo: |  | (Número de evaluaciones efectuadas / número de evaluaciones programadas) * 100
Sustitución de Valores: |  | (3/4)*100
Frecuencia del Indicador: |  | Trimestral
Línea Base: |  | ----
Meta: |  | 100
Valor al concluir el periodo de estudio: |  | 75 %
Valor en el mismo periodo del año anterior: |  | 75 %
Interpretación al cambio de valores: |  | No se presentó algún cambio en los valores
Medios de Verificación: |  | Informes anuales de del InfoDF
GRUPOS DE ATENCIÓN 1/
SEXO | Población Objetivo | Población Beneficiada
|  | Infantes 0-14años | Jóvenes 15-29 años | Personas Adultas 30-59 |  | Personas Adultas Mayores > 60 |  | TOTAL
Mujeres | (18) | (18) | (18) | (18) |  | (18) |  | (18)
Hombres | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | ---
TOTAL | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | ---
1/ En su POA el InfoDF no define grupos de atención por sexo ni edades.

## IDH 265
IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD RESPONSABLE: 32 A0 01 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL
PERIODO: (3 ) ENERO-SEPTIEMBRE DE 2014
Derecho o Grupo de Población del PDHDF: |  | Línea de Acción del PDHDF |  | FI/F/SF/AI | Tipo de Indicador: |  | Fin (Impacto] | Propósito (Resultado) | Componente | Actividades
Acceso a la Información |  | 265 |  | --- | [5 empty] | x
Objetivo de la LA o Derecho: |  | Establecer mecanismos de trabajo que contemplen la recopilación y sistematización de datos desagregados en las instancias encargadas de la administración de justicia.
Nombre del Indicador: |  | Avance porcentual de la actividad institucional "Evaluar la publicación y la calidad de la información de oficio en los portales de Internet de los Entes Obligados"
Método de Cálculo: |  | (Número de evaluaciones efectuadas / número de evaluaciones programadas) * 100
Sustitución de Valores: |  | (3/4)*100
Frecuencia del Indicador: |  | Trimestral
Línea Base: |  | ----
Meta: |  | 100
Valor al concluir el periodo de estudio: |  | 75 %
Valor en el mismo periodo del año anterior: |  | 75 %
Interpretación al cambio de valores: |  | No se presentó algún cambio en los valores
Medios de Verificación: |  | Informes anuales de del InfoDF
GRUPOS DE ATENCIÓN 1/
SEXO | Población Objetivo | Población Beneficiada
|  | Infantes 0-14años | Jóvenes 15-29 años | Personas Adultas 30-59 |  | Personas Adultas Mayores > 60 |  | TOTAL
Mujeres | (18) | (18) | (18) | (18) |  | (18) |  | (18)
Hombres | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | ---
TOTAL | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | ---
1/ En su POA el InfoDF no define grupos de atención por sexo ni edades.

## IDH 639
IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD RESPONSABLE: 32 A0 01 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL
PERIODO: (3 ) ENERO-SEPTIEMBRE DE 2014
Derecho o Grupo de Población del PDHDF: |  | Línea de Acción del PDHDF |  | FI/F/SF/AI | Tipo de Indicador: |  | Fin (Impacto] | Propósito (Resultado) | Componente | Actividades
Acceso a la Información |  | 639 |  | --- | [5 empty] | x
Objetivo de la LA o Derecho: |  | Solicitar a la Conagua transparentar la información respecto a la concesión de derechos de uso y explotación de pozos, incluyendo las concesiones de pozos que se dan a empresas nacionales y trasnacionales, así como los volúmenes autorizados
Nombre del Indicador: |  | Avance porcentual de la acción institucional "Mesa de Diálogo por la Transparencia"
Método de Cálculo: |  | (Número de sesiones efectuadas / número de sesiones programadas) * 100
Sustitución de Valores: |  | (1/3)*100
Frecuencia del Indicador: |  | Semestral
Línea Base: |  | ----
Meta: |  | 100
Valor al concluir el periodo de estudio: |  | 33.3 %
Valor en el mismo periodo del año anterior: |  | 0
Interpretación al cambio de valores: |  | El periodo anterior la acción institucional "Mesa de Diálogo por la Transparencia" no tuvo actividades
Medios de Verificación: |  | Informes anuales de del InfoDF
GRUPOS DE ATENCIÓN 1/
SEXO | Población Objetivo | Población Beneficiada
|  | Infantes 0-14años | Jóvenes 15-29 años | Personas Adultas 30-59 |  | Personas Adultas Mayores > 60 |  | TOTAL
Mujeres | (18) | (18) | (18) | (18) |  | (18) |  | (18)
Hombres | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | ---
TOTAL | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | ---
1/ En su POA el InfoDF no define grupos de atención por sexo ni edades.