|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FERIAS TEMATICAS Y CARAVANAS TERRITORIALES POR LA TRANSPARENCIA** | | | |
| **Informe Trimestral**  **Enero-Marzo 2015** | | | |
| **Objetivo general** | |  | |
| * Regionalizar en cada una de las Direcciones Territoriales de las 16 Delegaciones Políticas del Distrito Federal el DAIP y el DPDP, así como algunos servicios de los entes del GDF. * Participar en diversas Ferias Temáticas realizadas por los Entes Obligados, con la promoción e instalación, en la misma, de un pabellón con el tema de AIP y PDP. | | | |
| **Metas** |  | | |
| * 10 Ferias Temáticas * 30 Caravanas | | | |
| **Informe de actividades** | | |  |
| Durante el primer trimestre del año en curso se ha participado en **4 Ferias temáticas** realizadas por entes del gobierno del Distrito Federal en las cuales se dio a conocer el DAIP y el DPDP. En las cuales se contaron con actividades culturales, musicales y lúdicas, dentro de los programas artísticos se conto con la presencia de diversas bandas de música así como orquestas, presentaciones culturales y actividades diversas dentro de los stands.  En la Participación que tuvo el InfoDF en la Feria organizada el 14 de Febrero por el InMujeres se conto con la participación de la Orquesta Nacional de Música Clásica, bandas de diversas corrientes y una representación teatral vinculada a la temática de la feria de amor sin violencia; Del mismo ente contamos con la invitación para participar en la Feria del 8 de Marzo a favor de la mujer, en la cual se conto con diferentes presentaciones artísticas y una banda contemporánea, en la misma se desarrollaron múltiples actividades lúdicas dentro de los stands.  Con el mismo objetivo de dar a conocer los dos derechos de los cuales el instituto es garante, en colaboración con la Delegación La Magdalena Contreras y la Delegación Iztapalapa, se participo en dos Ferias de oferta educativa, las cuales se realizaron en una Universidad y en la explanada Delegacional correspondientemente, contando con la presencia de bandas de Música diversas y una presentación de danza aérea.  La afluencia total de éstas feria se estima en 1,100 personas atendidas.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **PECHA** | **ACTIVIDAD** | **UBICACIÓN** | **DURACIÓN** | **POBLACIÓN BENEFICIADA**  **(personas atendidas/personas visitadas)** | | 14 de febrero | Instalación del CAP en la Feria organizada por el Inmujer en el bosque de Chapultepec | Puerta de los Leones en el Bosque de Chapultepec | 7 horas | 300 | | 19 de febrero | Instalación del CAP en la feria educativa organizada por la delegación Iztapalapa | Explana delegacional ubicada en Aldama no. 63, Col. Barrio San Lucas | 6 horas | 250 | | 25 de febrero | Instalación del CAP en la feria educativa organizada por la delegación Magdalena Contreras y escuelas de la demarcación | Av. San Jerónimo 2625, Col. San Bernabé Del. Magdalena Contreras. | 6 horas | 190 | | SUBTOTAL | 3 actividades |  |  |  | | 8 de marzo | Instalación del CAP en la Feria organizada por el Inmujres DF | Monumento a la Revolución | 6 horas | 150 | | SUBTOTAL | 1 actividades |  |  |  | | TOTAL | 4 actividades en el primer trimestre de 2015 | | | 1,150 | | | | |